## Hoja1
Actividad | [56 empty] | Responsable | time axis 2018-02-02 to 2018-04-07
Análisis | bar: 2018-02-02 to 2018-02-13
Recopilación de datos | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-02 to 2018-02-03
Examinar datos | [56 empty] | ODLB- MRG | bar: 2018-02-05 to 2018-02-07
Formular requerimientos | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-02-08 to 2018-02-13
Diseño | bar: 2018-02-14 to 2018-02-21
Diseño técnico del sistema | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-02-14 to 2018-02-16
Diagramas de casos de uso | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-14
Diagramas de secuencia | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-15 to 2018-02-16
Diagramas de clases | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-02-16 to 2018-02-17
Diagrama relacional | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-17
Diagrama entidad-relacion | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-02-17
Diseño Funcional del Sistema | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-02-19 to 2018-02-21
Mapa de naveación | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-02-19
Diseño de Bocetos | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-20
Hitos de diseño | [56 empty] | JESA | bar: 2018-02-21
Verificación | bar: 2018-02-22 to 2018-02-23
Evaluación del sistema o componentes | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-02-22
Revisión de lo impuesto en el análisis | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-02-23
Programación | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-02-24 to 2018-03-14
Creación de la Base de Datos | bar: 2018-02-24
Módulo de usuarios | [56 empty] | MRG | bar: 2018-02-26 to 2018-02-28
Listar | [56 empty] | MRG | bar: 2018-02-26
Alta | [56 empty] | MRG | bar: 2018-02-26 to 2018-02-27
Baja | [56 empty] | MRG | bar: 2018-02-28
Actualización | [56 empty] | MRG | bar: 2018-02-28
Módulo log-in | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02
login | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-01
logout | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-02
Interfaz login | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-02
Módulo Producto | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-03 to 2018-03-05
Listar | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-03
Alta | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-03 to 2018-03-05
Baja | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-05
Actualización | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-05
Hito | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-05
Módulo Contacto | bar: 2018-03-06 to 2018-03-08
Listar | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-06
Alta | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-06 to 2018-03-07
Baja | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-07
Actualización | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-07
Hito | [56 empty] | EAMM | bar: 2018-03-08
Módulo Comentarios | bar: 2018-03-09 to 2018-03-10
Listar | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-09
Alta | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-09
Baja | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-10
Actualización | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-10
Hito | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-10
Módulo Quiénes Somos | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-12
Interfaz Quiénes Somos | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-12
Identificación de errores | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-13
Depuración de errores | [56 empty] | ODLB | bar: 2018-03-14
Pruebas | bar: 2018-03-15 to 2018-03-24
Prubas unitarias | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-15 to 2018-03-16
Planes de ejecución de pruebas | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-15
Identificación de errores | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-16
Pruebas de componentes | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-17
Testeo de la secciones | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-17
Depuración de errores | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-19 to 2018-03-20
Pruebas de sistema | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-19
Testeo general | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-20
Prueba de compatibilidad | [56 empty] | ODLB - EAMM | bar: 2018-03-20
Pruebas de aceptación | bar: 2018-03-21 to 2018-03-24
Implantación | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG | bar: 2018-03-21 to 2018-03-22
Adaptación | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG | bar: 2018-03-23
Prueba | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG | bar: 2018-03-24
Mantenimiento | bar: 2018-03-26 to 2018-04-03
Correción de errores en uso | 2018-03-26: No laboral | JESA - EAMM - ODLB - MRG
Adaptación al sistema del cliente | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG | bar: 2018-04-03