## Hoja1
Activity | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | Responsable
Analysis
Data collection | [56 empty] | JESA
Browse data | [56 empty] | MRG ODLB-
formulate requirements | [56 empty] | ODLB
Design
Engineering Design System | [56 empty] | EAMM
Use case diagram | [56 empty] | JESA
Sequence Diagrams | [56 empty] | JESA
Class diagrams | [56 empty] | EAMM
relational diagram | [56 empty] | JESA
Entity relationship diagram | [56 empty] | EAMM
Functional System Design | [56 empty] | EAMM
Map of naveación | [56 empty] | EAMM
Booklets design | [56 empty] | JESA
Design Milestones | [56 empty] | JESA
check
Evaluation system or components | [56 empty] | ODLB
Review of the tax analysis | [56 empty] | ODLB
Programming | [56 empty] | ODLB
Creation of the database
Users module | [56 empty] | MRG
To list | [56 empty] | MRG
high | [56 empty] | MRG
Low | [56 empty] | MRG
Upgrade | [56 empty] | MRG
Log-in module
login | [56 empty] | EAMM
logout | [56 empty] | EAMM
interface login | [56 empty] | EAMM
module Product | [56 empty] | EAMM
To list | [56 empty] | ODLB
high | [56 empty] | ODLB
Low | [56 empty] | ODLB
Upgrade | [56 empty] | ODLB
Milestone | [56 empty] | ODLB
Feedback module
To list | [56 empty] | EAMM
high | [56 empty] | EAMM
Low | [56 empty] | EAMM
Upgrade | [56 empty] | EAMM
Milestone | [56 empty] | EAMM
Comments module
To list | [56 empty] | ODLB
high | [56 empty] | ODLB
Low | [56 empty] | ODLB
Upgrade | [56 empty] | ODLB
Milestone | [56 empty] | ODLB
Module About Us | [56 empty] | ODLB
Interface About Us | [56 empty] | ODLB
Error Identification | [56 empty] | ODLB
Debugging | [56 empty] | ODLB
Tests
prubas unit | [56 empty] | ODLB - EAMM
Test execution plans | [56 empty] | ODLB - EAMM
Error Identification | [56 empty] | ODLB - EAMM
Component Testing | [56 empty] | ODLB - EAMM
Testing of sections | [56 empty] | ODLB - EAMM
Debugging | [56 empty] | ODLB - EAMM
System Tests | [56 empty] | ODLB - EAMM
General testing | [56 empty] | ODLB - EAMM
Compatibility Test | [56 empty] | ODLB - EAMM
Acceptance Tests
Implantation | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG
Adaptation | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG
Proof | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG
Maintenance
Correction of errors in use | [44 empty] | not work | [11 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG
Adaptation to the client system | [56 empty] | JESA - EAMM - ODLB - MRG